## programa trabajo feb
Fecha de Actualización: 30 de Septiembre de 2012
PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMA 2010
SIMBOLOGÍA
| ESTRATÉGICO | ES
| APOYO EXTERNO | AE
| IRREDUCTIBLE | I
ACCIÓN | JUSTIFICACION, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE | TIPO DE PROYECTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FINANCIA MIENTO | IMPORTE APROXIMADO
PLANES Y PROGRAMAS | [15 empty] | 250000
ENTREGA Y SEGUMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA MARGINADA DE LA CIUDAD (EL PAPALOTE) | Entregar a la comunidad y a las autoridades el Plan de Desarrollo para iniciar su gestion de las estrategias resultantes de este ejercicio de planeacion participativa. | I
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN " GRANJAS UNIDAS" | Realizar el proyecto de planaecaion participativa para un poligono de pobreza y con ello contrbuir a mitigar el rezago de urbano y social | AE
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DEL PARQUE DE LA MANUEL J. CLOUTHIER, DENTRO DEL PROGRAMA DE LA FEDERACION EN CD. JAUREZ. | promocion social del parque en el programa de rescate de espacios publicos en la intervencion comunitaria, social y defincion de porgramas sociales | AE
SEGUIMIENTO AL PDU. | Carta urbana, modificaciones de cambio de usos de suelo, adecuaciones mneores y edicion y generacion de mapas. | I | [12 empty] | MUNICIPIO | 450000
SEGUIMIENTO A LA PROTOCOLIZACION DE PLANES Y ESTUDIOS ELABORADOS POR EL IMIP | Dar inicio al proceso de protocolizacion juridica de estudios para su aplicacion e instrumentacion a traves de la administracion municipal | I
INVESTIGACION URBANA EN EL MUNICIPIO | Dar seguimiento a las tareas de investigacion sobre la ocupacion del territorio en el municipio, para contar con la informacion vigente y actualizada para proveer de insumos a las areas del propiio inistuto y monitorear la dinamica urbana y apoyat a la Direccion de Desarrollo Urbano y otras dependiencia municipales. | I
SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | Seguimiento y gestión de proyectos en 7 Centros de barrios en zona poniente | I
APOYO A DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES | Proyectos de reubicación de asentamientos; relotificación de fraccionamientos municipales, regularización de predios, etc. | I
COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL | Dictaminación sobre comodatos o enajenación de bienes inmuebles. | I
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS PARA LA REALIZACIÓN DE DICTAMENES Y ESTUDIOS TÉCNICOS | Apoyo a empresas, organismos de la sociedad civil, grupos gremiales, ciudadanía en general, etc. | I
APOYO INTERNO EN DIVERSOS PROYECTOS DEL IMIP | Al proyecto de Rescate de la Ribera del Río Bravo, Plan Maestro de Regeneración del Centro Histórico y Proyección Población y Demografía 2015 y 2025. | I
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, CONSEJOS Y TALLERES VARIOS | Consejo de planeación, Plan Estratégico, Comisión de nomenclatura y monumentos, CTI, Dirección del Deporte, Río Bravo, etc. | I
SUBTOTAL
DISEÑO URBANO Y EQUIPAMIENTO | [15 empty] | 113025
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO
PROYECTOS DE TRANSPORTE SEMIMASIVO EN LA RUTA TRONCAL AV. TECNOLOGICO EN TRAMO AEROPUERTO- AV. DE LA RAZA ( IMAGEN URBANA) | Proyecto ejecutivo para el sistema de transporte semimasivo , para la ruta Troncal II , dicho proyecto incluye diseño geometrico, señalizacion vertical y horizontal, diseño de paraderos, imagen urbana , mobiliario urbano y forestacion. | AE | [12 empty] | CONACYT-FOMIX
PROYECTOS DE REHABILITACION CENTROS COMUNITARIOS | Proyectos ejecutivos para 3 centros comunitarios de la direccion de Centros Comunitarios del Municipio | I
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO DE CIUDAD SEGURA ( PARQUE OASIS REVOLUCION, CLOUTHIER,DEPORTIVA ALTAVISTA, PLUTARCO ELIAS CALLES ) | Elaboracion de proyectos ejecutivos de equipamiento para la construccion de espacios que fortalezcan el tejido social. | AE
PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO BARRIAL EN COLONIAS MARGINADAS ( EL PAPALOTE) | Elaboracion de proyectos ejecutivos de parques, centro comunitario, areas deportivas y recreativas, guarderia y jardin de niños. | AE
ANTEPROYECTO DE ZOOLOGICO PARA LA CIUDAD | Localizacion de alternativas de predios y anteproyecto | I
PROYECTO DE IMAGEN URBANA Y FORESTACIÓN EN LAS AV. LÓPEZ MATEOS; PLUTARCO ELÍAS CALLES | Conclusion del proyecto ejecutivo de mejoramiento del entorno urbano , con enfasis en el rescate de los espacios del peaton, implementando areas de estar, forestacion . ( Av. Heroico colegio militar a Av. de la Raza) | ES | [12 empty] | MUNICIPIO | 325000
PROYECTO DE IMAGEN URBANA Y FORESTACIÓN EN LA AV. DE LOS AZTECAS | Conclusion del proyecto ejecutivo de mejoramiento del entorno urbano , con enfasis en el rescate de los espacios del peaton, implementando areas de estar, forestacion . En el tramo de ( Blvd. zaragoza hasta la Av. Perimetral Carlos Amaya) | ES
PROYECTOS DE TRANSPORTE SEMIMASIVO EN LA RUTA TRONCAL I (Eje Vial Juan Gabriel- Opcion al centro del camellon) | Seguimiento al proyecto del sistema de transporte semimasivo , para la ruta Troncal I | I
SISTEMA DE ÁREAS VERDES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
RIO BRAVO VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS | Realizacion de proyectos ejecutivos en la Ribera del Rio Bravo , espacios deportivos | I
SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN
APOYO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | Proyectos de la Dirección de cultura (anteproyecto Museo Chamizal, biblioteca parque central y adecuación del CEMA) | I
SUBTOTAL
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 300000
MOVILIDAD
VIALIDAD
VIALIDADES PRIMARIAS E INTERSECCIONES | Proyecto geométrico, señalamiento horizontal y vertical. Listado anexo. | I
SISTEMA DE MONITOREO DE AFOROS DE TRANSITO (SIMATRA) 2a ETAPA | Sistema de Información para el mejoramiento de la circulación vial. | I
TRANSPORTE
SEGUIMIENTO RUTA TRONCAL PILOTO I EJE VIAL JUAN GABRIEL DE BLVD. ZARAGOZA A CENTRO | Adecuacion del proyecto geometrico para circulacion al centro del Eje Juan Gabriel | I
PROYECTOS DE TRANSPORTE SEMIMASIVO EN LA RUTA TRONCAL AV. TECNOLOGICO EN TRAMO AEROPUERTO- AV. DE LA RAZA | Estudios de tránsito en el corredor Av. tecnologico y proyecto ejecutivo, realizando microsimulación para las horas de máxima demanda, utilizando software especial en la operación de BRT. Determinar los impactos, generar alternativas de mitigación para mejorar los nivels de servicio del corredor. | AE
ESTUDIO DE TRANSITO | Estudios de tránsito; proceso de informacion. | I
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
SEGUIMEINTO DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DE ESPACIOS PARA DOS VASOS DE CAPTACION PLUVIAL COL. INFONAVIT CASAS GRANDES | Analisis hidrologico y estudio de la cuenca para elaboracion de proyecto ejecutivo de dos vasos de captacion pluvial . | I
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DIQUE OASIS REVOLUCIÓN | Mejoramiento de la estructura de retención de escurrimientos pluviales. | AE | [12 empty] | CONACYT-FOMIX | 301987
ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIVERSAS OBRAS EN CIUDAD JUAREZ 2009-02 | Elaboracion de proyectos ejecutivos para la contencion , conduccion e infiltracion de los escurrimientos pluviales | AE | [12 empty] | CONACYT-FOMIX | 721310
SEGUIMIENTO Y GESTION DE RECURSOS EN ADECUACION AL PROYECTO EJECUTIVO DREN 2-A INTERCONEXION RIO BRAVO | Elaboracion del proyecto de descarga del Dren- 2A al Rio Bravo | ES | [12 empty] | MUNICIPIO | 529000
DICTÁMENES TÉCNICOS | Apoyo a dependencias municipales y atencion a solicitudes externas. | I
PROGRAMA DE SOLUCIONES A PROYECTOS EMERGENTES DEL MUNICIPIO | Atención a proyectos no calendarizados. | I
SUBTOTAL
GEOESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | [15 empty] | 150000
CARTOGRAFÍA Y SIG
SISTEMA BASE CARTOGRAFICO | Continuación con la actualización y automatización del mapa cartográfico base del área urbana de Juárez con un nivel de detalle parcelario. | I
DIAGNOSTICO DE LA NOMENCLATURA Y NUMERACION URBANA EN CIUDAD JUAREZ. I ETAPA | Metodología de aplicación de nomenclatura y numeración urbana basándose en un diagnostico general de la problemática existente. Propuesta de estrategia de regulación y estandarización . | ES | [12 empty] | MUNICIPIO | 250000
DIAGNOSTICO DE LA NOMENCLATURA Y NUMERACION URBANA EN CIUDAD JUAREZ. II ETAPA | Metodología de aplicación de nomenclatura y numeración urbana basándose en un diagnostico general de la problemática existente. Propuesta de estrategia de regulación y estandarización . | AE | [12 empty] | FOMIX | 358500
SIGMUN: EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO | Programa proveedor de información geográfica confiable para las diferentes esferas de gobierno, el Instituto y público en general, del cual se generan mapas tematicos que reflejan elementos urbanos que representan 64 capas de información geográfica (bancos, escuelas, maquiladoras etc.). | I
MANEJO DEL BANCO DE INFORMACION GEOGRAFICA POR INTERNET (ARC GIS SERVER) | Contar con información geográfica del municipio de Juárez generada por el IMIP dentro de su página de Web.y así dar un servicio mas ágil y confiable en la materia. | I
PROGRAMA DE SOLUCIONES A PROYECTOS EMERGENTES DEL MUNICIPIO | Atención a proyectos no calendarizados. | I
ÁREA DE ESTADÍSTICA
OBSERVATORIO URBANO: ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE INDICADORES URBANOS | Actualización de indicadores y mejora de la pagina web del observatorio urbano de Ciudad Juarez. | AE
ATLAS DE ACCIDENTES VIAL | Mapeo de accidentes de transito en Cd. Juarez | AE | [12 empty] | SALUD | 520000
BANCO DE INFORMACION ESTADISTICA | Actualización permanente de la información económica y social con impacto urbano para toma de decisiones importantes en la planeación de las diferentes zonas del municipio. | I
PROGRAMA DE SOLUCIONES A PROYECTOS EMERGENTES DEL MUNICIPIO | Atención a proyectos no calendarizados. | I
SISTEMA DE CONSULTA INTERNA DE INFORMACION ESTADISTICA | Mejoramiento en la sistematización y automatización del manejo y la consulta del banco de datos sociodemográficos, económicos y urbanos. Así como el mantenimiento y actualización de las bases de datos actuales tal como la ampliación de su cobertura histórica, la incorporación de nuevos temas económicos, sociales, ambientales, mejoramiento y depuración de indicadores y datos. | I
INCIDENCIA DELICTIVA
OBSERVATORIO DEL DELITO: 22 INDICADORES DE SEGURIDAD PUBLICA | Construcción de indicadores con información de encuestas de incidencia delictiva y de fuentes hemerográficas que generen documentos estadísticos mensuales de muertes violentas y/o accidentales en el Municipio de Juárez 2005 - 2006. | AE
INFORMÁTICA
DESARROLLO DE SISTEMAS PARA PROYECTOS ESPECIALES | Apoyo interno en programación para facilitar las tareas cotidianas de las diferentes áreas del Instituto en la realizacion de sus proyectos. | I
APLICACIONES EN SIG PARA APOYO INTERNO | Programación para uso amigable en la consulta de los sistemas de información geográfica. | I
INFORMACION Y VENTAS AL PUBLICO | Atención especializada en la consulta de productos expuestos para venta a las diferentes esferas de gobierno y al público en general. | I
ACTUALIZACION DE EQUIPO HARDWARE/LICENCIAS Y SOFTWARE | Administracion de los sistemas de computo | I
DISEÑO GRÁFICO
APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL IMIP | Diseño y mantenimiento a la página web; diseño de documentos y presentaciones; logística; eventos especiales… | I
MANEJO DE INFORMACION INTERNA | Apoyo grafico a las diferentes areas. | I
ACTIVIDADES DE DIFUSION (BOLETIN, POSTERS, TRIPTICOS) | Diseno y elaboracion de material de difusion. | I
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN | [15 empty] | 836974.63
CONTABILIDAD Y AUDITORIAS | Contabilidad general, manejo de nóminas y control de presupuestos | I
ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS | Administracion de recuros, proyectos y manejo de perrsonal | I
ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECA | Atención al público y administración del acervo bibliográfico | I
MANTENIMIENTO - MENSAJERIA - LIMPIEZA Y VIGILANCIA | Incluye reparaciones menores al edificio, vehiculos y equipo, asi como limpieza interior y exterior y jardinería. | I
DIRECCIÓN
AMIMP | Atención y seguimiento a las actividades propias de la presidencia. | I
SUBTOTAL
TOTAL | [15 empty] | 5105796.63
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos
sujeto a la disponibilidad de recursos